湘西自治州文化旅游广电局

2020年深化“放管服”改革优化营商环境

工作实施方案

（征求意见稿）

为巩固提升2019年全州文化旅游广电系统“放管服”改革优化营商环境工作成效，进一步构建文旅广电部门阳光高效、便民利民的政务环境，根据《湘西自治州人民政府关于印发<湘西自治州2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作计划>的通知》(州政发〔2020〕5号)、《湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西自治州深化“放管服”改革优化营商环境和智慧湘西建设工作考核办法（试行）>的通知》(州政办发〔2020〕6号)文件精神，结合工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央和省委、州委关于经济高质量发展要求，牢固树立“抓环境就是抓发展”理念，坚持以市场为中心，以企业和群众需求为导向，深化“放管服”改革，全面优化全州文旅广电系统营商环境，为各类市场主体减负担，为群众办事生活增便利，进一步激发和增强经济社会发展活力。

二、工作目标

继续加大行政审批标准化建设，全面规范市场执法监管，充分运用“互联网+”科技手段开展政务服务，“互联网+政务服务”工作体系进一步健全、完善，政务服务效能进一步提升，公共服务质量进一步提高，企业综合成本进一步降低，市场秩序进一步公平公正，企业和群众来我局办事更加便捷，文旅广电行业经济发展活力进一步增强。

三、重点任务

（一）进一步提升政务服务效能

1、加大简政放权力度。坚持依法取消、依法放权、宜放则放的原则，根据法律法规、政策文件规定及本局发展需要，依法承接省下放行政许可事项，依法取消及下放一批经济管理和审批权限。(牵头部门:政策法规科;责任部门:安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、市场管理科、州游客服务中心、各县市局， 6月底完成)

2、全力落实政务服务导则。以《湘西州政务服务导则》为基准，优化政务窗口服务。继续抓实部门窗口“人进、事进、权进”“三进”到位，实行“一枚印章管审批”。着力推进窗口办、网上办、自助办、一次办、就近办、帮代办、掌上办，探索“一窗受理、集成服务”新模式，推进政务服务标准化、规范化、智能化建设。(牵头部门:政策法规科;责任部门:安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、市场管理科、州游客服务中心、各县市局， 6月底完成)

3、推进“一件事一次办”改革。全面落实全省200件“一件事一次办”文旅广电部门事项的办理，配合完成流程优化、窗口整合、系统对接、材料整合等全链条工作，确保本部门州本级“一件事一次办”扎实推进，统筹指导本部门县级“一件事一次办”业务开展，确保该事项在州、县两级政务中心全覆盖。(牵头部门:政策法规科;责任部门:市场管理科、各县市局， 6月底完成)

4、强化“互联网+政务服务”平台应用。配合州直相关部门推进部门自有业务系统与国家电子政务外网一体化平台互联互通，解决“二次录入”问题，加强“互联网+政务服务”一体化平台优化完善、推广应用及与智慧湘西公共技术平台对接，实现政务服务领域数据共享。建立应用“互联网+监管”系统,厘清部门法定监管职责，及时认领填报事项信息并按要求运行。(牵头部门:政策法规科;责任部门:安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、市场管理科、州文化市场综合执法局、州游客服务中心、各县市局， 6月底完成)

5、推进各类清单规范化。继续完善权力事项梳理匹配与公共服务事项目录清单建设。持续推进“减证便民”行动，严格执行州政府文件公布的审批申报材料和证明事项材料规定内容，动态管理政务服务事项、中介服务事项等清单。(牵头部门:政策法规科;责任部门:安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、市场管理科、州游客服务中心、各县市局，6月底完成)

6、深化工程建设项目审批制度改革。州、县两级文物保护工程建设项目审批事项全部进驻本级政务中心办理，审批报备严格按照公布的审批指南、流程图进行办理，通过湖南省工程建设项目审批管理系统受理和审批的在线办理率达到100%。对文物工程建设项目安全评估评价论证事项实行区域评估，分级制定区域评估细则。(牵头部门:政策法规科;责任部门:文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、各县市局、湘西经开区管委会文教卫体局，12月底完成)

（二）进一步提高公共服务质量

- 压缩基础公共服务事项获取时限。州、县两级“有线广播电视报装”市政公用服务事项全部入驻本级政务大厅办理，与本级水、电、气、通信等其他市政公用服务事项开展并联审批，报装接入实行“一窗受理、集成服务”，服务标准、服务流程、办理时限、资费标准等实行清单管理，报装办理时限压缩至10个工作日内。(牵头部门:政策法规科;责任部门:安全传输保障科、各县市局、州县市广电网络公司，12月底完成)。

2、推进变相审批清理。清理规范目录、备案、计划、规划、登记、注册、年检、年报、监制、认定、认证、审定等管理措施，对需保留的按要求编制事项清单并明确办理规则及流程，同时向社会公开。(牵头部门:政策法规科;责任部门: 局机关各科室、局归口管理各单位、各县市局、湘西经开区管委会文教卫体局，12月底完成)

3、规范中介服务管理。对中介服务实行动态管理，按法定程序持续清理发布。审批事项涉及中介服务的，严格按照州政府文件发布的中介服务事项及服务范围获取第三方服务，杜绝超范围、超标准的审批中介行为发生。(牵头部门：政策法规科;责任部门:安全传输保障科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、市场管理科、州游客服务中心、各县市局，8月底完成）

（三）进一步降低企业综合成本

1、进一步规范涉企收费。依法清理公布并执行2020年文旅广电部门涉企政府定价经营性服务费、行政事业性收费、政府性基金、涉企保证金目录清单。(牵头部门:政策法规科、财务科;责任部门: 局机关各科室、局归口管理各单位、各县市局、湘西经开区管委会文教卫体局， 7月底完成)

2、加大优惠政策及人才服务政策兑现力度。落实州委、州政府出台的惠企、惠民政策，执行州政务中心“优惠政策兑现窗口”和“人才服务窗口”相关工作规定，对列入全州第一批兑现事项通过政务窗口集中开展优惠政策兑现工作。实行“一窗受理、后台分流转办、部门审批办理、规定时限办结、窗口反馈送达”的运行机制，统一受理优惠政策人才事项，杜绝体外循环。(牵头部门:政策法规科;责任部门: 非物质文化遗产科、资源开发与全域旅游推进科、市场管理科、各县市局、湘西经开区管委会文教卫体局，6月底完成)

（四）进一步维护公平公正市场秩序

1、组织开展营商环境政策清理。按州政府要求，将本部门涉及营商环境的政策规章、规范性文件和其它政策文件纳入清理范围进行清理统计。(牵头部门:办公室、政策法规科；责任部门:局机关各科室、各县市局、湘西经开区管委会文教卫体局，5月底完成)

2、突出解决“照后不营”问题。积极推进一般市场主体领照即开业，压减营业执照领取之后的办证环节、材料，限时办结，推行告知承诺制，强化事中事后监管。(牵头部门位:政策法规科;责任部门: 局机关各审批科室、各县市局，12月底完成)。

3、推行“双随机一公开”监管。统筹整合文旅部门自有业务系统“双随机.一公开”工作与省政府推行的多部门联合监管“双随机.一公开”工作，制定并公开“双随机一公开”抽查清单、企业年度抽查计划，企业年度抽查比例不低于5%。以文旅部全国文化市场技术监管与服务平台、国家企业信用信息公示系统、全省统一的“双随机、一公开”协同监管平台为依托，集中开展抽查并公示抽查检查结果。(牵头部门:政策法规科;责任部门:州文化市场综合执法局， 12月底完成)

4、推进信用监管。配合州直相关部门完成信用平台升级改造，设立文化旅游市场主体信用“黑名单”，发挥信用监管效能。(牵头部门:政策法规科; 责任部门: 市场管理科、州文化市场综合执法局，6月底完成)

5、落实行政执法“三项制度”改革。制定文化综合执法领域执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核具体办法。制作行政执法流程图、行政执法服务指南、执法文书样本、重大执法决定法制审核流程图，出台《执法人员清单》《行政执法事项清单》《随机抽查事项清单》《音像记录事项清单》《重大执法决定法制审核目录清单》，推动全州文旅广电市场“严格、规范、公正、文明”执法。(牵头部门:政策法规科;责任部门:州文化市场综合执法局，12月底完成)

6、积极推进政府信息公开。进一步完善政府门户网站、政务新媒体、网上政务服务平台、政务(便民)服务中心等政府信息公开渠道和载体，继续推进事项公开、流程公开、收费公开、证明材料公开、办理结果公开“五公开” 常态化。(牵头单位:政策法规科;责任部门：信息科，12月底完成)

四、保障措施

（一）强化组织领导。成立湘西自治州文化旅游广电局深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组，加强对全州文旅广电系统深化放管服改革优化营商环境工作的组织领导、综合协调、调度处理，领导小组办公室设在州文化旅游广电局政策法规科，负责具体开展日常工作。各县市区文化旅游广电部门，局归口管理各单位要相应组建工作班子，一把手负总责，明确分管领导、明确专抓人员。

（二）强化推进落实。各科室、各相关单位根据任务分工及时进行研究部署，明确工作标准，制定好各项任务落实细则，按照时间节点要求，层层压实责任，切实抓好相关工作的推进落实。

（三）强化政策宣传。积极运用各类媒体平台进行政策宣传解读，对市场主体关注的重点难点及时研究解决，回应社会关切，营造良好改革氛围。

（四）强化跟踪问效。深化“放管服”改革优化营商环境是州委、州政府的重大工作部署，州政府办、州优化办按月对全州深化放管服改革、优化营商环境工作推进情况进行督查调度，并向各单位通报情况。同时，采取“四不两直”等方式对工作进行暗访，对发现问题进行通报曝光。州纪委监委同步开展专项整治行动，对不作为、乱作为等涉及损害营商环境违法违纪问题进行查处，严肃追究相关单位及人员责任。州文化旅游广电局组织人员开展专项督查，通报工作进展、督促问题整改，对督查中发现工作落实到位、积极作为的典型进行通报表扬，对工作落实不到位、不作为、乱作为的进行通报批评。各县市区文化旅游广电部门，局归口管理各单位须按时上报工作方案、总结，按月上报工作进度表。

附件：

1、湘西自治州文化旅游广电局深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组成员名单

2、湘西自治州文化旅游广电局深化“放管服”改革优化营商环境工作进度表

湘西自治州文化旅游广电局

深化“放管服”改革优化营商环境工作领导

小组成员名单

根据《湘西自治州人民政府关于印发<湘西自治州2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作计划>的通知》精神，结合我局实际，经研究决定成立湘西自治州文化旅游广电局深化“放管服”改革优化营商环境工作领导小组。成员名单如下：

- 组  长

刘世树   州文化旅游广电局党组书记、局长

- 副组长

麻老先   州文化旅游广电局党组成员、副局长

高振翼   州文化旅游广电局党组成员、副局长

欧四清   州文化旅游广电局党组成员、副局长

曾湘军   州文化旅游广电局党组成员、副局长

杨建纲   州文化旅游广电局党组成员、总工程师

廖大平   州文化市场综合执法局局长

- 成  员

李立超   州文化旅游广电局办公室负责人

彭冬英   州文化旅游广电局政策法规科科长

向朝阳   州文化旅游广电局人事科科长

符霄霞   州文化旅游广电局财务科科长

刘  儆   州文化旅游广电局信息科科长

向  靖   州文化旅游广电局非物质文化遗产科科长

唐云凯   州文化旅游广电局安全传输保障科科长

周  密   州文化旅游广电局文物保护与考古科科长

毛  玮   州文化旅游广电局资源开发与全域旅游推进科科长

罗群英   州文化旅游广电局市场管理科科长

雷力兵   州旅游质量监督管理所所长

向  阳   州文化市场综合执法局副局长

粟吟君  州文化旅游广电局博物馆与社会文物科副科长

领导小组负责全州文化旅游广电系统深化“放管服”

改革优化营商环境工作的组织领导、综合协调及调度处理，

高振翼兼任领导小组办公室主任，政策法规科负责日常工作。

湘西自治州文化旅游广电局深化“放管服”改革优化营商环境工作

进 度 表

填报单位(部门）：（公章）                                              填报时间：   年   月    日

| 项目内容 | 工作进度 | 取得效果 | 存在问题 | 下月计划及工作措施 | 责任人及 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |